## Tiendo
STT | Công việc | Fontend | Code | Doc | Test | Deadline | IsDone? | Note
1 | Home | Thắng(30%) | Đức(80%)
2 | Register | Thắng(100%) | Đức(100%) | Dũng(100%) | Lực(100%) | 15 /10 | done
3 | Login | Thắng(100%) | Dương(100%) | Lực(100%) | Lực(100%) | 15 /10 | done
4 | Change Password | Thắng(100%) | Thắng(100%) | Lực(100%) | Lực(100%) | 15 /10 | done
5 | Forget Password | Thắng(100%) | Đức(100%) | Dũng(100%) | Dũng(100%) | 15 /10 | done
6 | Reset Password | Thắng(100%) | Đức(100%) | Dũng(100%) | Dũng(100%) | 15 /10 | done
7 | Logout | Thắng(100%) | Đức(100%) | Lực(100%) | Lực(100%) | 15 /10 | done
8 | View User Profile | Thắng(100%) | Dương(100%) | Dũng(100%) | Dũng(100%) | 15 /10 | done
9 | Edit User Profile | Thắng(100%) | Dương(100%) | Dũng(100%) | Dũng(100%) | 15 /10 | done
10 | Litst variety | Thắng(100%) | Đức(100%) | Dũng(100%) | Dũng(100%) | 24/10 | done
11 | Listkoi | Thắng(100%) | Đức(100%) | Dũng | Dũng | 24/10 | chua test
12 | Koi detail | Thắng(50%) | Dương(100%) | Dũng | Dũng | 24/10 | chua test
13 | Koi detail time line | Thắng(0%) | Đức(0%) |  |  | 7/11
14 | Listkoi(clone) | Thắng(100%) | Đức(100%) | Lực | Lực | 24/10 | chua test
15 | Koi detail(clone) | Thắng(100%) | Dương(100%) | Lực | Lực | 24/10 | chua test
16 | Koi detail time line (clone) | Thắng(0%) | Đức(0%) |  |  | 7/11
17 | Add koi | Thắng(100%) | Đức(100%) | Dũng | Dũng | 24/10 | chua test
18 | edit koi | Thắng(100%) | Đức(100%) | Dũng | Dũng | 30/10 | chua test
19 | add koi deatail timeline | Thắng(0%) | Đức(0%) |  |  | 7/11
20 | edit koi detail timeline | Thắng(80%)
21 | Add achievement | Thắng(100%) | Dương(50%) | Lực | Lực | 30/10 | duong code
22 | Edit achievement | Thắng(100%) | Dương(50%) | Lực | Lực | 30/10 | duong code
23 | tin tức
24 | Create koiFarm | Thắng(0%) | Đức(0%) |  |  | 7/11
25 | View koiFarm | Thắng(0%) | Duong(0%) |  |  | 7/11
26 | Edit Koi farm | Thắng(0%) | Duong(0%) |  |  | 7/11
27 | View list koi theo koi farm(clone) | Thắng(0%) | Đức(0%) |  |  | 7/11
28 | Koi detail(clone) | Thắng(0%) | Đức(0%) |  |  | 7/11
29 | Koi detail time line (clone)
30 | import?
31 | Create Question
32 | ViewQuestion(dưới có answer)
33 | Manage Account
34 | Manage Koi
35 | Manage Report
36 | Manage QA
37 | Addnews

## Việc cần làm (hidden)
STT | Công việc | Who | Dateline | IsDone
1 | Vẽ lại ERD | đức | 26/10 | done
2 | InERD | thắng | 28/10
3 | Xin acc Azure | Dương | 28/11
4 | Workflow giống thầy |  | 30/10
5
6 | Ảnh Trên azure | Huynh
7 | Hosting | Duẫn
| loginFace gooogle+ | duc |  | done